REUNION DREAM TEAM

27  mai 2005

# personnes presentes

Béatrice CUVELIER – Sylvie DUBUC - Evelyne REVELLAT

# objectifs de la reunion

Point sur les activités de chacune

Programme de formations

Divers

# formation manager coach (laurent)

1) ce qui suit est à valider avec Laurent !

2) training pour l’animation de la formation et élaboration du contenu pédagogique

- Personnes concernées : dream team + Isabelle Millet (à confirmer)

- Objectif : 8 jours au total de préparation, 3 membres de l’équipe minimum présents à chaque fois

- Dates : 28/29/30 juin, 3 jours - 25/26/27 juillet, 3 jours – 29/30 août, 2 jours

3) lancement d’une formation « à blanc » : cycle 0

- 5/6/7 septembre, 3 jours

- Cible : 40 managers (ou futurs managers), connecteurs, journalistes, étudiants d’écoles de management, ou autres membres de nos réseaux persos qui ne sont pas, a priori, acheteurs de la formation (mais qui achèteront peut-être les 2 séminaires complémentaires)

- Tarif : 90 €, pour financer la salle

- Lieu à définir

4) lancement « cycle 1 » : 3 x 3 jours

- 28/29/30 septembre, 3 jours (séminaire 1)

- 6/7/8 décembre, 3 jours (séminaire 1)

- 14/15/16 décembre (séminaire 2)

- 29/30/31 mars 2006 (séminaire 3)

- Lieux à définir

- Idée : le « plus » de notre Manager Coach : 3ème séminaire avec mer et soleil : Maroc, Croatie… (Evelyne se renseignera cette été sur place en Croatie (contact Stéphanie Davy pour organisation voyage)

# formation prise de parole en public (sylvie)

- 13 et 14 octobre, 12 à 15 stagiaires, 450 € (à confirmer par Sylvie)

- Public : cadres d’entreprise

# formation « prise de parole en public – spécial conference » (sylvie)

- Cible : coachs souhaitant être prêts pour animer une conférence

- Les 3 et 4 octobre, 90 €

- 15 à 20 stagiaires

- 2 axes de contenu :

- être à l’aise pour la prise de parole en public

- clarifier son projet d’intervention

# exemple « d’offre type » de coaching entreprise

- Forfait 5000 € (20H à 250 €), à raison de 2 séances/mois (modèle du contrat)

- + point téléphonique hebdomadaire (1/4 d’heure)

- Voir contrat-type sur Coaching City

# vacances d’ete

- Evelyne en congés du 11 au 20 juillet et du 8 au 26 août

- Sylvie indisponible du 8 août jusqu’à fin août

- Béa dispo

# boite a idees

- Evelyne propose de créer une SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif) : c’est une SA qui nous permettrait, d’une part de disposer d’une structure commune, et d’autre part de faire entrer des institutions dans le capital. Elle se renseigne  Conférence sur le sujet le 27 juin prochain.

- Sylvie nous invite fortement à lire Les Enfants du Verseau de Marilyn Ferguson (J’ai Lu).

- Pour les books des stages : nous ne transmettrons pas d’impression papier, mais plutôt des clés USB, marquées si possible avec notre logo.

# a faire

Manager Coach

- Cycle 0 :

Texte d’accroche pour commercialisation

Liste de stagiaires potentiels

Commercialisation

- Cycle 1 :

Idem

+ voir avec Laurent si nous pouvons reprendre le contenu de sa présentation ou en faire une  3ème version qui serait un mix de la fiche de Laurent et d’Evelyne (voir PPT + fichier word)

- Lieux

Définir lieux des trainings et des formations

Voir tarifs pour résidentiels au soleil

- Dates

Vérifiez vos agendas

- Budget

Mouliner les coûts pour vérifier que nous n’oublions rien

Définir une clé de répartition pour nos rémunérations respectives

Formations « prise de parole »

- Sylvie : transmettre à l’équipe un topo sur les formations pour que nous puissions commercialiser

- Puis commercialiser

Validations

- Laurent, accord Manager Coach

- Voir si Isabelle Millet nous rejoint, et si la dream team est ok (vérifier avec Laurent et Agnès)

Réflexion

- Commencer à penser à un nom de société, au cas où…

Recherche d’infos

- Clés USB : quelle serait la capacité idéale pour que l’outil soit aussi un cadeau utile ?

- + Capacité (128 à 256 Mo)

+ quantités : 500 exemplaires (100 chacun marqués à notre enseigne)

+ tarifs :

Budget prévisionnel formation Manager Coach :

Prix de vente d’un séminaire 9 jours = 	3 900 euros HT

Accueil 40 stagiaires (3 900 x 40) =	      156 000 euros HT (produit de la vente)

-----------------

Location salle pour 9 jours : 			10 800 euros

## Honoraires d’un animateur pour 9 jours

(1 500 euros/jour x 9) = 13 500 euros

4 animateurs (13 500 x 4) =		        54 000 euros

Salles virtuelles* téléconférence et supervisions :

(sur la base tarif France Telecom ) =		5 800 euros

 voir concurrents

Honoraires back office (travail de préparation contenu pédagogique et support de formation (1 500 euros/formateur/jour, soit 5 jours x 3 formateurs) =

22 500 euros

Honoraires assistance téléformation :

250 euros de l’heure x 14 téléformations =	  3 500 euros

Honoraires assistance supervision :

300 euros / heure x 8 supervisions  =		  2 400 euros

---------

-  99 500 euros

Frais d’exploitation =	      99 500 euros

Dont honoraires = 	     	      82 400 euros

Dont frais logistiques  = 	      16 600 euros

CA brut soumis à l’IS = 	      56 500 euros

IS (36,66 %) =		      20 712 euros

Bénéfice net  = 		      35 788 euros

Reste à calculer la quote part commercial de chacun  ramenant des stagiaires et à affiner notre stratégie d’achat pour réduire les charges d’exploitation.

Le prix de vente du stage est hors hébergement, repas et transport.

- Coût France Telecom :

Abonnement 12 euros par mois pour avoir un N° permanent (+ loggin + mot de passe)

Coût d’utilisation : 0,17 euros / mn et par participant =

10,20 euros/heure/40 personnes = 408 euros / téléconférence.

www.francetelecom.com/entreprises/reutel.

Location de lieu de formation :

www.kadrance.com

Espace Léonard de Vinci à Bondoufle

Léonarde de Vinci La Bourse

La Picottière à Vendôme

Château Forme

Le Hameau Montpellier

Exemple de prix au Mercure :

Repas + 2 pauses = 55 euros HT/pers/jour pour 10 personnes = 550 euros par jour

Pour 40 personnes = 2200 euros x 9 jours = 19 800 euros (décompter le prix des repas que les stagiaires doivent prendre à leur charge : environ 25 euros le repas,

soit 9000 euros).