## Actions
lundi 28 septembre
Liste des actions | Deadline | Responsabilité | Suivi de l'action | Commentaires
Modification du logo | mi avril | Flavien/Axel | finalisé
Cartes de visite | mi avril | Axel | finalisé
CDC site web | mi-avril | Flavien/Philippe | finalisé
Plan réseaux sociaux (existant, plan de diffusion infos…) | mi-avril | Céline/graziella | finalisé
Rétroplanning event jusqu'à ouverture 16 Sept | mi-avril | Graziella | finalisé
Plaquette | mi-avril | Graziella | finalisé
Recencer les blogs | mi-avril | Flavien/Céline | finalisé
Formaliser offre aux entreprises, partenariat Instant Break | mi-avril | Evelyne | ok
Uniformisation des bases de données | mi-avril | Philippe | finalisé
Bases de données prescripteurs (médecins) | Fin avril | Flavien | finalisé
Mise en place CRM | mi-avril | Philippe | finalisé
Carton invitation | mi-avril | Evelyne/Graziella | non fait
Suivi levée de fonds | jusqu'à juin | Evelyne | finalisé
Suivi avec Simplebo site web | jusqu'à juin | Philippe | finalisé
Dossier certification Socotec | Fin avril | Evelyne | en cours
Création statuts SAS SophroKhepri | Fin avril | Evelyne | Fait
Flyer 1 pour les thérapeutes | Déb Mai | Evelyne | Finalisé
Flyer 2 pour les patients | Déb Mai | Evelyne | Finalisé
Flyer 3 pour les entreprises | Déb Mai |  | finalisé
Un marque page pour l'inauguration | Déb Mai | Evelyne | A faire
Documents RH : contrats/notes/plan évacuation… | Mai | Graziella | finalisé
Rétroplanning event jusqu'à ouverture 16 Sept | août | tous | finalisé
planning actua et animation du centre | août | celine/evelyne | en cours
Partenariat avec Nicolas Rodet pour ouverture plateforme sophros | mi-septembre | Céline | prise de contact
Mise à jour des salles Sophrokhepri sur les sites de locat ou partages leboncoin, birdoffice,bap | juillet | Céline | finalisé
plateforme thérapies à distance | oct | Flavien | en cours
Inauguration 15 oct | 2015-10-15 | Céline | en cours

## Idées
Liste des idées |  | Priorités |  | Date butoire | Responsabilité | Suivi de l'action | Commentaires
| Rent | Util | Urg |  |  |  |  | Rentabilité | Utilité | Urgence
Portage salarial | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Helia Portage www.heliaportage.com | [7 empty] | 1 | 1 | 1
et ADPI portage www.adpi-portage.com | [7 empty] | 2 | 2 | 2
[8 empty] | 3 | 3 | 3
Unafam Paris | [7 empty] | 4 | 4 | 4
Plateforme téléphonique | [7 empty] | 5 | 5 | 5
Webinaire, conférences, ateliers : | [7 empty] | 6 | 6 | 6
Enfants précoces
Burn out (Sabine Bataille) | [7 empty] | 7 | 7 | 7
Stress au travail | [7 empty] | 8 | 8 | 8
Sophrologie mode d'emploi | [7 empty] | 9 | 9 | 9
surdoués | [7 empty] | 10 | 10 | 10
Femme enceinte
Sommeil
Addiction
Surcharge pondérale
Thérapies familiales
atelier
Mieux être au quotidien
arrêt de fumer ?
Prendre en main sa vie à la retraite
Gendarmerie

## Feuil3
Partenariat à envisager |  | Priorités |  | Date butoire | Responsabilité | Suivi de l'action | Commentaires
CNAPH de Rennes | Rent | Util | Urg |  |  | 02 99 32 91 75 | cnahp-web.com | Rentabilité | Utilité | Urgence
Symbiofi | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Brigitte Forgeot - Remédiation cognitive | [7 empty] | 1 | 1 | 1
Virginie Barret - Psychologue clinicienne Nogent | [7 empty] | 2 | 2 | 2
Centre anti-tabac Paris 75004 | [7 empty] | 3 | 3 | 3
Fibromyaligie France 75018 | [7 empty] | 4 | 4 | 4
Ecole Montessori à Nogent | [7 empty] | 5 | 5 | 5
EONA Labo aromathérapie | [7 empty] | 6 | 6 | 6
http://www.biogemm.fr/ | [7 empty] | 7 | 7 | 7
www.tdah-France.fr | [7 empty] | 8 | 8 | 8
http://www.spsu.fr/ Soutien psycho d'urgence | [7 empty] | 9 | 9 | 9
http://www.aamfg.fr/ | [7 empty] | 10 | 10 | 10
Helia Portage www.heliaportage.com
ADPI portage www.adpi-portage.com
http://www.portage-sante-bien-etre.fr/
http://www.aegid.fr/
http://www.dynamique-mag.com/article/sites-web-crowdfunding-france.5237
http://www.planete-douance.com/blog/2016/01/18/planete-surdoues-nadine-kirchgessner/
Lucie Serrano facebook
André Girard facebook
Agence Editio