## organisation
liste de contrôle pour l'organisation
Date | Tâches à executer | Qui | Observations | Fait
Avant la réunion :
QQOQC et acteurs
budget |  | ER
date |  | ER
lieu |  | ER
choix et liste des intervenants |  | SK
choix et liste des participants |  | SK
redaction des invitations |  | GZ
envoi des invitations + carton / réponse |  | PR
contact avec les intervenants |  | ER
besoin en matériel |  | ER/GZ
besoin en document / dead line |  | ER
visite du lieu :
point de contrôle: salle, restauration , securité
validation de la liste de contrôle |  | ER
etablir un timing précis |  | ER/GZ
préparatIon des flyers et bons des participants |  | ER/PR
ordre du jour définitif |  | ER
pointage des réponses |  | ER/PR
relance éventuelle |  | DB
établir la liste de présence |  | DB
mise au point avec l'organisateur |  | ER/GZ
visite contrôle de la salle |  | ER/GZ/PR
REPETITION |  | SK
pendant la réunion
accueIl |  | NINA?
permanence téléphone |  | NINA?
prise de notes |  | PR
respect du timing/ TIME KEEPER |  | DB
Après la réunion
matériel |  | SK
redaction du compte rendu |  | ER
diffusion |  | ER
mise à jour de la chck list |  | GZ
règlement des factures |  | ER
vérifier le budget |  | ER

## moyens audio
penser à | nombre | sur place | a prévoir | fait le
paper board | 1 |  | OUI
feutres | 1 POCHETTE |  | OUI
TV | 2
video projecteur | 2
câble | 2
ordinateur | 2
clef USB | NON
imprimante | 1
webcam | NON
micro | NON
chevalet ?
BLOC
crayons
Badge pour therapeutes et equipe
disposition de la salle | 2
estrade | NON
table conférencierpupitre | NON
ciseaux, scotch, colle | Oui
boissons intervenants | oui
boissons participants | oui
telephone
connexion internet
wifi
decoration,
signalisation | oui
accueil-enregistrement | papier
salle de conférence | 2
eclairage
techinicien son lumiere informatique | PR
Enregistrement audio et video
Photographe
hotesse
autres…

## restauration
Liste de contrôle restaurant
a préciser | commentaires
les pauses :
horaires
lieu
contenu
café-thé
jus de fruit
gateaux
viennoiseries
fruits secs
pomme potes
thermos
verres
à partirde … Hrs
horaire
lieu
buffet
Formule:
buffet
froid et chaud
choix du vin
eaux
apéritif
modalités financières
notes de frais
à facturer à……..