## Feuil1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROGRAMME DEVELOPPEMENT EONA 2010/2011 : | [22 empty] | JSC le 20 septembre 2010
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  | 2010 | [15 empty] | 2011
| ACTIONS | Septembre |  |  |  | Octobre |  |  |  | Novembre |  |  |  | Décembre |  |  |  | Janvier |  |  |  | Février |  |  |  | Mars |  |  |  | Avril
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
AUGMENTATION CAPITAL | Comptes 2010 provisoires | bar: Septembre 4
Réunion DK Pharma | bar: Octobre 1
Business Plan 1 | bar: Octobre 2
Business Plan 2 | bar: Octobre 2
Comptes 2010 finaux | bar: Octobre 2
Ajustement présentations | bar: Octobre 2 to Octobre 4
Préparation fichier "perso" (10) | bar: Octobre 1 to Octobre 3
Préparation fichier BA (20+) | bar: Octobre 1 to Octobre 3
Préparation fichier Fonds (10) | bar: Octobre 1 to Octobre 3
Préparation "teaser" | bar: Octobre 2 to Octobre 3
Envoi mailing | bar: Octobre 3
Relances/road show | bar: Octobre 4 to Décembre 4
Choix d'un investisseur | bar: Décembre 4
Négociations actionnariat | bar: Novembre 4 to Janvier 4
Rédaction actes | bar: Janvier 1 to Janvier 4
Signatures | bar: Janvier 4 to Février 3
Libération fonds | bar: Février 4
MISE EN PLACE BUSINESS PLAN | Dévlpmt Kinegel | bar: Septembre 1 to Mars 4
Embauche Grand compte | bar: Février 1 to Avril 1
Démarchage banques | bar: Février 1 to Février 4
Négociation avec DK Pharma | bar: Octobre 3 to Mars 4
Lancement Linegel | bar: Janvier 1 to Avril 1
Ajustements informatiques | bar: Janvier 1 to Avril 1
Devis travaux entrepôt
RESSOURCES HUMAINES | Rédaction guide entretien ind. | bar: Septembre 4 to Octobre 1
Entretiens individuels (13) | bar: Octobre 2 to Octobre 3
Cpte rendus entretiens/concl | bar: Octobre 4
Réalisation supports | bar: Novembre 1 to Novembre 2
Grille entretien individuel prof | bar: Novembre 1 to Novembre 2
Grille appréciation performance | bar: Novembre 1 to Novembre 2
Formulaires méthodes | bar: Novembre 1 to Novembre 2
Mise en place PEE
CHANTIER MKTG