## Feuil1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROGRAMME DEVELOPPEMENT 2010/2011 : | [22 empty] | le 20 septembre 2010
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  | 2010 | [15 empty] | 2011
| ACTIONS | Septembre |  |  |  | Octobre |  |  |  | Novembre |  |  |  | Décembre |  |  |  | Janvier |  |  |  | Février |  |  |  | Mars |  |  |  | Avril
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
AUGMENTATION CAPITAL | Comptes 2010 provisoires | bar: Septembre 4
Réunion DK Pharma | bar: Octobre 1
Business Plan 1 | bar: Octobre 2
Business Plan 2 | bar: Octobre 2
Comptes 2010 finaux | bar: Octobre 2
Ajustement présentations | bar: Octobre 2 to Octobre 4
Préparation fichier "perso" (10) | bar: Octobre 1 to Octobre 3
Préparation fichier BA (20+) | bar: Octobre 1 to Octobre 3
Préparation fichier Fonds (10) | bar: Octobre 1 to Octobre 3
Préparation "teaser" | bar: Octobre 2 to Octobre 3
Envoi mailing | bar: Octobre 3
Relances/road show | bar: Octobre 4 to Décembre 4
Choix d'un investisseur | bar: Décembre 4
Négociations actionnariat | bar: Novembre 4 to Janvier 4
Rédaction actes | bar: Janvier 1 to Janvier 4
Signatures | bar: Janvier 4 to Février 3
Libération fonds | bar: Février 4
MISE EN PLACE BUSINESS PLAN | Dévlpmt Kinegel | bar: Octobre 1 to Mars 4
Embauche Grand compte | bar: Février 1 to Avril 1
Démarchage banques Fnct1 | bar: Septembre 4 to Décembre 4
Démarchage banques Fnct2 | bar: Janvier 3 to Mars 4
Négociation avec DK Pharma | bar: Octobre 3 to Février 1
Lancement Kinegel | bar: Janvier 1 to Avril 1
Ajustements informatiques | bar: Janvier 1 to Avril 1
Devis travaux entrepôt | bar: Novembre 1 to Janvier 2
Devis travaux bureaux, labo | bar: Novembre 1 to Janvier 2
appel d'offres travaux | bar: Janvier 3 to Mars 4
démarrage des travaux | bar: Avril 1 to Avril 4
RESSOURCES HUMAINES | Rédaction guide entretien ind. | [32 empty] | 0.5 | bar: Septembre 4 to Octobre 1
| Entretiens individuels (13) | [32 empty] | 3 | bar: Octobre 2 to Octobre 3
| Cpte rendus entretiens/concl | [32 empty] | 1 | bar: Octobre 4
Réalisation supports | bar: Novembre 1 to Novembre 2
| Grille entretien individuel prof | [32 empty] | 1 | bar: Novembre 1 to Novembre 2
| Grille appréciation performance | [32 empty] | 1 | bar: Novembre 1 to Novembre 2
| Formulaires méthodes | [32 empty] | 1 | bar: Novembre 1 to Novembre 2
ParamétragePEE | bar: Octobre 2 to Octobre 3
| Formation mngmt aux entret. | [32 empty] | 1 | bar: Novembre 4
| Politique rémunération | [32 empty] | 1 | bar: Octobre 2 to Décembre 4
| Mise en place (entretiens) | [32 empty] | 0 | bar: Janvier 1 to Janvier 4
Réunion info PEE | bar: Novembre 3 to Décembre 1
| Installation PEE | [32 empty] | 0.5 | bar: Janvier 4
| Suivi | [32 empty] | 0 | bar: Février 1 to Avril 4
MKTG | OK 2ème focus group | [32 empty] | 10 | bar: Septembre 4
recrtmt 2ème focus group | bar: Octobre 1 to Octobre 2
Réunion focus group | bar: Octobre 3
conclusions 2è focus grp | bar: Octobre 4