## Feuil1
Calcul des intérêts intercalaires sur 1 an
Prix d'achat TTC | 151790
Date | Stade d'avancement (réalisé) | % exigible | % cumulé | Montant I.Intercalaires sur période | Montant I.Intercalaires cumulés
M | Réservation | 2% | 2% | 22.6774 | 22.6774
M+2 | Signature acte | 3% | 5% | 56.6936 | 79.371
M+4 | Fondation | 30% | 35% | 198.4275 | 277.7985
M+5 | Ach. Plancher Rdc | 15% | 50% | 283.4678 | 561.2663
M+6 | Ach.Plancher Bas 1er | 10% | 60% | 340.1614 | 901.4277
M+7 | Ach.Plancher Bas 2ème | 5% | 65% | 368.5082 | 1269.9359
M+8 | Mise hors d'eau | 5% | 70% | 396.855 | 1666.7908
M+9 | Mise hors d'air | 15% | 85% | 481.8953 | 2148.6861
M+10 | Platrerie réalisée | 5% | 90% | 510.2421 | 2658.9282
M+11 | Achèvement | 5% | 95% | 538.5889 | 3197.5171
M+12 | Mise à disposition | 5% | 100% | 566.9357 | 3764.4527