## Budget temps
ACTION EMC2 - BUDGET PREVISIONNEL
Nombre de jours
|  |  | DETAIL DU BUDGET TEMPS | Chef projet CCI |  | Consultant
1- | Identification des entreprises et présentation du projet (sur 3 mois)
| Préparation + mailing + RV + Réunions |  |  |  | 40 |  | 2
| Sous-total prospection |  |  | 40 |  | 2
2- | Ateliers techniques collectifs (6 ateliers de 3 h chacun)
| Préparation |  |  |  | 9 |  | 3
| Réalisation |  |  |  | 3 |  | 3
| Sous-total ateliers |  |  | 12 |  | 6
3- | Appropriation de la démarche par les entreprises
Les temps de préparation du chef de projet CCI (1,5j)
| Accompagnement individuel | [6 empty] | comprennent notamment :
| C1 | Validation plan d'action |  |  | 21 |  | 14
|  | Préparation |  |  | 14 |  | 7 | Pour les réunions collectives :
|  | Réalisation |  |  | 7 |  | 7 | - l'organisation des réunions
| C2 | Communication enteprise |  |  | 21 |  | 0 | - la conception du programme
|  | Préparation |  |  | 14 |  |  | - les échanges avec les intervenants et les participants
|  | Réalisation |  |  | 7 |  |  | - la préparation des supports
| C4 | Diagnostic besoins |  |  | 28 |  | 0 | - les dossiers remis aux participants
|  | Préparation |  |  | 21 |  |  | - le suivi des actions
|  | Réalisation |  |  | 7 |  |  | - les compte rendus
| Sous-total accompagnement individuel |  |  | 70 |  | 14 |  | - …
| Suivi collectif | [6 empty] | Pour les entretiens en entreprise :
| C3 | Déclinaison méthode en groupes de travail |  |  | 2.5 |  | 2 | - la collecte et l'analyse des informations préliminaires
|  | Préparation |  |  | 1.5 |  | 1 | - la préparation des supports adaptés
|  | Réalisation |  |  | 1 |  | 1 | - les échanges avec les intervenants et les participants
| C5 | Capitalisation et évaluation de la démarche |  |  | 2.5 |  | 2 | - le traitement des données recueillies
|  | Préparation |  |  | 1.5 |  | 1 | - l'analyse des éléments collectés et des observations
|  | Réalisation |  |  | 1 |  | 1 | - la formulation de préconisations
| C6 | Diffusion des pratiques et des résultats |  |  | 5.5 |  | 1.5 | - la rédaction d'une synthèse
|  | Préparation |  |  | 5 |  | 1
|  | Réalisation |  |  | 0.5 |  | 0.5
| Sous-total suivi collectif |  |  | 10.5 |  | 5.5
| Sous-total appropriation de la démarche |  |  | 80.5 |  | 19.5
4- | Pilotage et suivi de l'action
| Préparation et participation réunions |  |  |  | 5
| Sous-total pilotage de l'action |  |  | 5 |  | 0
Temps total |  |  |  | 137.5 |  | 27.5