## Planning prévisionnel
Exercice 2005/2006
Le 06/04/06 : Planning prévisionnel de mars à mai 2006
PROGRAMME Robien |  | VILLE | MONTEUR | NBR LOTS | DATE OUVERTURE | MOIS DE L'ENVOI RESEAU | Total mois d'ouverture | Observations
Les Rives d'Or | Res 97 | Auterive (31) |  | 102 | 2006-03-02 | mars |  | le 10/02 : en attente de réception de documents techniques
Fairway | Res 93 | Billère (64) |  | 74 | 2006-03-14 | mars |  | le 11/01 : négociations en cours le 10/03 : 74 lots au lieu de 77 - 3 lots en dation
Arches du Pont Vieux | Res 95 | Orthez (64) |  | 26 | 2006-03-21 | mars |  | le 10/02 : en attente de réception de documents techniques
Orangeraie | Res 98 | St Laurent du Var (06) |  | 62 | 2006-03-23 | mars
| Res 100 | Montpellier (34) |  | 70 | mars | mars
| Res 99 | Vannes (56) |  | 45 | mars | mars
Sous total Mars De Robien | [6 empty] | 264
Terrasses du Mont Blanc 2 | Res 101 | Nangy (74) |  | 128 | 2006-04-11 | avril |  | le 06/04 : 128 lots commercialisés sur 129
| Res 99 | Vannes (56) |  | 45 | avril | avril |  | le 10/03 : attente résultats d'appels d'offres
| Res 103 | Morlaas (64) |  | 33 | avril | avril
| Res 102 | Le Mans (72) |  | 114 | avril | avril
| Res 100 | Montpellier (34) |  | 70 | avril | avril |  | le 06/04 : attente des plans de vente
Sous total Avril De Robien | [6 empty] | 276
| Res 104 | Grasse (06) |  | 114 | mai | mai
| Res 102 | Le Mans (72) |  | 114 | mai | mai |  | le 06/04 :finalisation des pièces contarctuelles
| Res 105 | St Vivien du Médoc (33) |  | 50 | mai | mai
Sous total Mai De Robien | [6 empty] | 278
| Res 8 |  |  | 60 | ? | ? |  | Le 08/07: Obtention PC retardée - risque de recours gracieux Le 21/07 : recours confirmé Le 31/08 : Recours contentieux déposé
PROGRAMME Diversification |  | VILLE | MONTEUR | NBR LOTS | DATE OUVERTURE | MOIS DE L'ENVOI RESEAU | Total mois d'ouverture | Observations
Sous total mars diversification | [6 empty] | 0
Sous total avril diversification | [6 empty] | 0
Sous total mai diversification | [6 empty] | 0
| Div 7 | Saint-Denis (Réunion) |  | 102 | ? | ? |  | Girardin le 11/01 : programme suspendu le 06/04 : programme abandonné