GLOBAL

20/22 Avenue Daumesnil

75012 PARIS

Lyon, le 14 mars 2007

A l’attention de Monsieur PADEL

Objet : ex terrain Marmont – 22 rue Robert Witchitz à Ivry-sur-Seine

Projet de construction de locaux d’activité et de réhabilitation du bâtiment à usage de bureaux

Consultation Mission OPC

P.jte : étude de faisabilité de la Maîtrise d’œuvre

Monsieur,

La société ETS. A. MURE, représentée par Monsieur Marc PITANCE est le Maître d’Ouvrage d’une nouvelle extension du Parc d’Activités MURE à Ivry-sur-Seine.

Le projet prévoit la démolition et le désamiantage de 1 755 m² de locaux d’activité et 77 m² de locaux à usage d’habitation et la construction neuve d’un îlot d’activité avec bureaux d’accompagnement  composé de 3 modules d’une surface shon totale de 1 694 m² et la réhabilitation & transformation partielle après désamiantage et démolition partielle du bâtiment à usage principalement de bureaux existant sur la Rue Robert Witchitz d’une surface totale de 1 335 m² shon qui correspond à la surface aménagée.

Cette réhabilitation consiste :

- aux niveaux 1 et 2 : à mettre à nue les plateaux de bureaux puis à les rénover,

- en rez de chaussée : à transformer les deux entrepôts du rez de chaussée en bureaux, en conservant le hall d’entrée existant et en créant une extension en lieu et place du passage couvert.

L’hypothèse retenue étant que le logement existant accolé au bâtiment conservé sera démoli comme les autres locaux situés entre le bâtiment conservé et la Rue Ernest Renan.

La durée des travaux de démolition est estimée à 2 mois

La durée des travaux totale est estimée à 7 mois.

La présente consultation a pour objet la désignation d’un prestataire chargé d’une mission d’OPC.

La mission sera conduite dès la phase des études d’avant projet et se poursuivra pendant la phase réalisation jusqu’à la réception des travaux.

La mission qui sera confiée à l’équipe de Maîtrise d’œuvre composé de l’Agence GD&A et du BET SIRETEC, se compose d’une mission de base, sans mission EXE. La mission EXE devrait revenir aux entreprises chargées des travaux de construction et de réhabilitation.

La présente opération relève du contrôle technique conformément aux dispositions de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978. Les missions de contrôle technique seront les suivantes : L+P1+Av+S+VAMST.

Nous envisageons le planning suivant :

- relevé géomètre et diagnostic amiante avant démolition : avril 2007

- Etudes d’avant projet : avril et mai 2007

- dépôt du permis de construire et du permis de démolir : fin mai 2007

- consultation des entreprises par corps d’état séparé : septembre 2007

- travaux de démolition : octobre et novembre 2007

- travaux neufs et de réhabilitation : de décembre 2007 à juin 2008

Nous vous demandons de bien vouloir remettre une offre sous 2 semaines au Maître d’Ouvrage :

ETS. A. MURE

Monsieur Marc PITANCE

113 cours Albert Thomas

69424 LYON Cedex 03

La répartition du forfait de rémunération et la décomposition des temps d’intervention et du prix global et forfaitaire devront être précisées dans votre offre, ainsi que le projet de AE, CCTP et CCAP qui conviendrait pour cette opération.

Nous restons à votre disposition, et nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

Marc PITANCE

Responsable Immobilier