CLUBS D’ENTREPRISES DE L’EST PARISIEN

AEB

GROUPE PROJET EMPLOI DE L’EST PARISIEN

Réunion du 9 janvier 2009 à Nogent-sur-Marne

Présents : Chantal Maire (Mairie de Bry-sur-Marne), Evelyne Revellat (Association des Entreprises de Bry-sur-Marne), André Rouchès (Affaires & Convivialité), Frédéric Lamprecht (AEB & Mjam Productions), Guillaume Le Coz (AEB), Dominique Weill (GETEP), Elodie Seven (Pôle développement économique-Emploi-insertion), David Leclerc (Direction du Développement Economique et de l'Emploi Champigny sur Marne), Guylaine Chauvin (Sous-Préfecture).

Excusés et intégrés dans les ateliers : Patricia Berard (ANPE), Christine Bourgeois : (AEB - Viamarketing), Laurent Cornebois (Vivre et entreprendre – lsconseils), Catherine Vivien

(ANPE - Conseillère à l'emploi Equipe Santé/Action Sociale).

♦

L’objectif de la réunion portait sur :

- La validation du « Qui fait quoi ? » Voir compte rendu précédent et finalisation de la répartition des rôles,

- L’Organisation du travail en binôme des équipiers à l’intérieur des groupes de travail,

- Mise en évidence des points de synergie entre les 2 groupes de travail et actions communes et/ou connexes,

- Planning de suivi et dates de réalisation des opérations,

- Présentation du projet d’enquête.

♦♦

Coordonnées des participants :

Chantal Maire – Mairie de Bry - 01 45 16 68 41 – c.maire@bry94.fr
André Rouchès – Affaires et convivialité 01 48 08 21 10 - arouches@affairesetconvialite.com
Dominique Weill – GETEP – dweill@getep.org
Frédéric Lamprecht – AEB – 01 48 72 66 37 – f.lamprecht@free.fr
Guylaine Chauvin, Sous-Préfecture, 01 49 56 66 65, guylaine.chauvin@val-de-marne.pref.gouv.fr
Elodie Seven, Commune d'agglomération, 01 43 24 78 97, economie@agglo-valleedelamarne.fr
David Leclerc, Mairie de Champigny, 01 45 16 42 43, d.leclerc@mairie-champigny94.fr
Evelyne Revellat, AEB, 06 60 47 71 64, evelyne@revellat.com

I – REPARTITION DES TACHES

- Suite à la réunion du groupe de travail des 11 clubs de l'Est parisien du vendredi 09 janvier, le "qui fait quoi" établi a été validé de la façon suivante :

1/ Activation des réseaux :

  - Un groupe  travaille à l'élaboration d'un "guide du recrutement", répertoriant l'offre de services aux entreprises existante sur le territoire des 11 clubs, document diffusable sur le site web en cours de création.
Compte tenu des disponibilités de chacune (vu avec Elodie Seven et Dominique Weill, présentes lors de la réunion), une première réunion a eu lieu mercredi 21 janvier à 10 heures, à la sous préfecture de Nogent sur Marne. 
Groupe constitué de : Guylaine Chauvin, Elodie Seven, Patricia Berard, Dominique Weill, Catherine Vivien.

  - Le petit déjeuner "Recrutement" est planifié à l'AEB le mardi 17 mars 2009

2/ Subventions

  - André Rouchès pilotera le montage du dossier pour une subvention type "Apprentic" dédiée aux associations à partir de mars/avril.

3/ Méthodologie Recrutement

  - Pilotage par Dominique Weill et Catherine Vivien ? à confirmer. Objectif :
Rédaction annonce, définition  de poste, technique d'entretien…

4/ Speed job meeting

  - Pilotage par Frédéric Lamprecht (adhérent AEB) et Elodie Seven, avec la participation de David Leclerc. Voir synergie possible avec le Carrefour de l'Emploi qui aura lieu en octobre 2009 (1ère semaine).

5/ Site Web

  - Pilotage par Guillaume Lecoz, avec la participation de Guillaume Hunout (AEB) et Evelyne Revellat. (Conception architecture, contenu des pages, exigences légales).

II – TRAVAIL EN SOUS GROUPE :

  - Les équipes se sont constituées naturellement, si d'autres personnes veulent se joindre à nous, elles peuvent contacter directement les pilotes de chaque équipe. Chaque équipe est autonome dans la planification de ses rencontres. Chaque action étant portée à l'information d'Evelyne Revellat pour diffuser l'information auprès des autres équipes.

III – PLANNING

  - Rappel des dates à retenir :

  - 17 mars 2009 : Guide pratique recrutement pour les entrepreneurs pour le petit déjeuner de l'AEB ;

  - Lancement Site Web : Fin 2ème trimestre 2009 ;

  - Octobre 2009 : Carrefour de l'emploi.

IV – Enquête

  - Plusieurs entreprises adhérentes de l'AEB et représentatives ont donné leurs prévisions de recrutement. L'enquête ne s'avère pas utile à ce stade.

En fonction de l'avancement des différents travaux une prochaine réunion devrait être planifiée 1ère quinzaine de mars pour mettre en commun nos réflexions.